温州肯恩大学自行采购

询 价 文 件

项 目 编 号：WZKEAN2018-05-009

项 目 名 称：培训楼部分房间翻新改造工程

采 购 方 式：询  价

采购人：温州肯恩大学

二〇一八年六月

# 第一部分  报价须知前附表

| 项目名称 | 培训楼部分房间翻新改造工程 | 项目编号 | WZKEAN2018-05-009 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购人 | 温州肯恩大学 |  |  |
| 地点 | 温州市瓯海区丽岙街道大学路88号 |  |  |
| 标书发售时间 | 2018年 6 月 5 日起至报价截至时间止 |  |  |
| 标书售价 | 免费 | 获取方式 | 网上下载 |
| 联系人及联系方式 | 吴老师，联系电话：0577-55870563 |  |  |
| 履约保证金 | 合同总额5% | 质量保证金 | 合同金额的5% |
| 资金来源 | 财政资金 | 报价有效期 | 60个日历天（从报价之日算起） |
| 承包方式 | 包工包料 | 质量要求 | 国家规定的质量合格标准 |
| 工期要求 | 合同签订后30天内 | 工程地点 | 温州肯恩大学培训楼内 |
| 招标控制价 | 22.1753万 | 最高限价 | 财政审核的最高限价为21万 |
| 合同签订时间 | 收到采购人成交结果通知后15天内 |  |  |
| 报价供应商资格要求 | 1．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的基本资格要求； 2. 具备建筑装饰工程专业承包叁级及以上资质； 3. 项目负责人具备建筑工程二级及以上注册建造师资质，并具有安全生产考核B类证书； 4. 具备有效的安全生产许可证。 |  |  |
| 报价保证金 | 无 |  |  |
| 报价内容 | 本工程施工及完成本项目所需的其不可预见费用等，直到工程竣工验收为止。 |  |  |
| 报价方式 | 招标控制价下浮率。 |  |  |
| 质保期 | 通过验收后2年，防水防漏工程为通过验收后5年。 |  |  |
| 报价文件递交截止时间 | 2018年 6 月 8 日14:00分（北京时间） | 报价文件递交地点 | 温州肯恩大学2号食堂三楼304室 |
| 付款方式 | - 签订合同之前承包人向发包人缴纳合同金额5%价款作为履约保证金。 - 当承包人完成一半工程量时，发包人向承包人支付合同价款40％的工程款，工程完工验收合格后，支付至合同总价的80％，竣工结算确定后，支付至结算价的95%，剩余5%作为工程保修金，同时退还履约保证金。保修期满二年后(保修期从竣工验收整改完成通过之日起开始计算），扣除由发包方垫付的应由承包方承担的款项后，余额一次性付清（不计利息）。 工程量增减部分依据联系单进行结算。 |  |  |
| 中标原则 | 所有有效下浮率的平均值作为基准值，下浮率最接近基准值的作为中标人。同时接近时，下浮率高的优先。 |  |  |
| 合同 | 双方约定（按照标准合同版本） |  |  |
| 工程结算价 | 不高于财政最终的审核价（21万）。 |  |  |
| 相关说明 | 中标人在中标后10日内核对施工图及工程量，并按照工程量清单的格式提交一份完整的报价。 |  |  |
| 工程概况 | 温州肯恩大学培训楼62个房间粉刷，8个房间改造（增加隔断、增加淋浴房设备及马桶）。具体以工程量清单及相关图纸为准。 |  |  |
| 报价计价参考依据： | （1） 国家标准GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》； （2）《浙江省建筑工程预算定额》（2010版）； （3）《浙江省安装工程预算定额》（2010版）； （4）《浙江省市政工程预算定额》（2010版）； （5）《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2010版）； （6）《浙江省建设工程计价规则》（2010版）； （7）《浙江省建设工程施工费用定额》（2010版）； （8）《浙江省建筑安装材料基期价格》（2010版）； （9）《浙江省施工机械台班费用定额》（2010版）； （10）执行温州市建设局温建建[2010]317号文件《关于实施浙江省建设工程计价依据（2010版）的通知》 （11）执行浙江省住房和城乡建设厅《关于贯彻（建设工程工程量清单计价规范）（GB50500-2013）等国家标准的通知》（建建发【2013】273号） （12）执行温州市住房和城乡建设委员会《关于建设工程部分施工费用费率调整的通知》（温住建发【2014】100号） （13）执行温州市住建局温住建发【2011】219号文件《关于进一步规范人工市场信息价发布管理的通知》 （14）关于规范建设工程安全文明施工费计取的通知，建建发[2015]517号 （15）关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知，浙建站定【2016】23号 （16）关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知、建建发【2018】104号 |  |  |

# 第二部分  报价时需提供的文件资料

一、报价文件的组成：

- 报价函（附件1）；

- 法定代表人授权书（附件2）；

- 有效营业执照副本、税务登记证、安全生产许可证（复印件加盖法人公章）；

- 企业三类人员“A证” （复印件加盖法人公章）；

- 项目负责人B证、建造师证、安全员证、施工员证、专职安全生产管理员C证复印件加盖法人公章）。

以上资料共一式四份，其中正本一份，副本三份，装订成册并密封，封口处贴上封条，启封处加盖报价人公章并由法定代表人或报价人代表签字。封皮上写明投标项目名称、编号、报价人名称、地址、邮政编码、电话、联系人，并注明“开标时启封”字样，在规定时间前送到到指定的地点。

# 第三部分  附 件

### 附件1  报价函

报 价 函

致：温州肯恩大学

根据贵方为                 （项目名称、编号）询价项目的报价邀请，          （报价供应商全称）正式授权             （职务）为全权代表，代表报价供应商参加贵方组织的此次报价的有关活动，并提交按“报价供应商须知”要求编制的报价文件正本  壹  份，副本 叁 份。

据此函全权代表宣布同意如下：

1．我方（投标人）的招标控制价下浮率为       %。

2．我方遵守招标文件的有关规定和收费标准，忠实地履行按招标文件规定买卖双方签订的合同责任和义务。

3．我方已详细审查全部邀请文件，包括补充文件（如果有的话），并进行了周密的现场勘察。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4．我方同意提供按照贵方要求的与其投标有关的一切数据或资料。

5．按邀请文件规定，根据本公司综合实力和本工程的实际情况，愿意以专业承包方式承担本工程的施工任务，投标工期为  30  日历天，如能中标，我公司保证履行标书的承诺（包括质量、文明施工），及时签订并认真履行合同。

6．本投标有效期为自开标日起  60  日历日，如中标，有效期将延至合同结束为止。

7．如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，其保证金将被贵方没收。

8．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址

电话

传真

电子邮件

投标人名称

公章

授权代表                    （签字）

日期

### 附件2  法定代表人授权书

法定代表人授权书

温州肯恩大学：

（报价供应商全称）法定代表人               授权                      （全权代表姓名）                 为全权代表，参加贵处组织                   （项目名称、编号）的商议，全权代表我方处理商议中的一切事宜。

本授权书于        年        月       日签字生效，特此声明。

报价供应商全称（公章）：

法定代表人 (签字)：

日    期：     年    月   日

附：

授权代表姓名（签字）： 身份证复印件黏贴处

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码: